Priloga

Seznam dejavnosti sektorjev 2015-2016, povezanih s prehodom na zeleno gospodarstvo

- Trajnostno upravljanje z viri

  - Spodbujanje spreminjanja odpadkov v vir

V pripravi je operativni program ravnanja z odpadki, ki bo vključeval program preprečevanja nastajanja odpadkov.

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, posamezniki | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava Operativnega programa ravnanja z odpadki |  | MOP, Jana Miklavčič | Dec. 2015 | Celovit strateški program bo omogočal učinkovita ravnanje z odpadki, ki bodo vse bolj postali vir gospodarstva. |
| Priprava Programa preprečevanja nastajanja odpadkov |  | MOP, Jana Miklavčič | Dec. 2015 |  |
| Aktivnosti za vključitev v program Ellen MacArthur CE 100 Regions: Ustanovitev projektne skupine. Izvedba včlanitve (članarina, tehnični dogovori). | MOP | MOP (Tatjana Orhini Valjavec, Nives Nared), SVRK, MGRT, MIZŠ | Dec. 2015 | Dvig usposobljenosti ključnih akterjev (javna uprava, gospodarstvo) za poznavanje in uporabo koncepta krožnega gospodarstva. |
| Soorganizacija konference o krožnem gospodarstvu novembra 2015 | Delno MOP | MOP (Uroš Vajgl, Jana Miklavčič), Ekologi brez meja (Erika Oblak, Urša Zgojznik) | November 2015 | Dvig usposobljenosti udeležencev, prepoznavanje priložnosti s strani gospodarstva in mladih, mreženje med udeleženci. |
| Aktivna promocija krožnega gospodarstva: Pilotni projekt | MOP | MOP (Nives Nared, Uroš Vajgl) | Junij 2016 | Promocija koncepta slovenskemu gospodarstvu s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih ter lokalnih skupnosti. Okrepljen interes za trajnostno naravnano in energetsko in snovno učinkovito poslovanje slovenskih gospodarskih družb ter razumevanje temeljnih načel krožnega gospodarstva v izbranih javnostih. |

  - Prostor kot vir in potencial

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor / sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep: Dostop do informacij o degradiranjih območjih | Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | MGRT/ SVRK, MOP | 2016 |  |
| Dodelava metodologije za določitev tipov in potencialne rabe degradiranih območij | Integralni proračun | MOP | Januar 2016 | Izboljšanje ponudbe zemljišč za investicije, učinkovitejše upravljanje z zemljišči in prenova oz ponovna raba degradiranih zemljišč. |
| Popis degradiranih območij Po tipu in velikosti |  | MGRT | 2016 |  |
| Priprava priročnika (manual / guidelines) za pripravo vlaganja v RS (postopek priprave projektov, pridobivanja soglasij, dovoljenj, vpisov v evidence ipd.) |  | SPIRIT /MOP Upravne enote | 2016 |  |
| Poenostavitev administrativnih postopkov za pridobivanje dovoljenj, vezanih na prostor: - Uzakonitev predodločbe kot instrumenta večje investicijske varnosti in mehanizma za ustalitev režimov, ki vplivajo na izvedbo investicije - Dopustnost manjših odstopanj od projekta, ki ne terjajo novega oz. spremenjenega gradbenega dovoljenja - Izboljšave procesnih določb (popolnost vloge, stranke in stranski udeleženci, redna in izredna pravna sredstva - Uzakonitev zastaranja inšpekcijskega nadzora - Legalizacija objektov | Integralni proračun | MOP | Marec 2016 | Poenostavitev administrativnih postopkov za pridobivanje dovoljenj, vezanih na prostor |
| Sprejem uredbe za omogočanje sofinanciranja projektov odprave zaraščanja kmetijskih zemljišč. | Integralni proračun | MGKP | 2015 | S tem bo omogočena vzpostavitev osnovne funkcije kmetijskih zemljišč, ki je pridelava hrane. |

  - Upravljanje z vodami

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor / sodelujoči– institucija, ime in priimek | rok | Učinek/prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spletni portal eVode | - Integralni proračun - Vodni sklad - EU kohezijski sklad (KS) - ESRR - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) | MOP, ARSO, Direkcija, (Tomaž Grilj, Luka Štravs, Primož Kogovšek) | April 2015 | Učinkovito upravljanje z vodami. Povečanje dostopnosti do informacij omogoča razvoj zelenih delovnih mest (gradbeništvo, vodarstvo, IT, prostorsko planiranje, geodezija ipd.). |
| Urejanje voda - Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav - Aktivno izvajanje obstoječih gradbenih protipoplavnih ukrepov - Obvladovanje poplavne ogroženosti na 61 območjih pomembnega vpliva poplav z gradbenimi in negradbenimi protipoplavnimi ukrepi | - Integralni proračun - Vodni sklad - Sklad za podnebne spremembe - KS - ESRR | MOP, ARSO, Direkcija, (Luka Štravs, Bojan Jakopič) | December 2015 | Preprečitev nastanka še večjih škod, izvedba nujnih del. Manj žrtev in nižje škode v primeru škodljivega delovanja voda (boljša preventiva, boljša pripravljenost, boljše reagiranje). Povečanje sredstev rednega vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč vpliva na gospodarski zagon. Zelena delovna mesta. |
| Varstvo voda - Izvajanje ukrepov NUV II za izboljšanje stanja voda - Spodbujanje učinkovite in trajnostne rabe vode - Oblikovanje ustrezne cenovne politike - Izvajanje ukrepov za varstvo morskega okolja - 6. prednostna os Operativni program pomorstva in ribištva: 3 projekti za zagotovitev dodatnih informacij o stanju morskega okolja - Ukrepi za izboljšanje in ohranjanje dobrega stanja morskega okolja na subregiji Jadransko morje v regiji Mediteran - Doseganje standardov opremljenosti območij poselitve z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - Doseganje standardov opremljenosti znotraj območja poselitve za posamezne stavbe, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo | - Vodni sklad, KS, ESRR, občinska sredstva - Integralni proračun - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) - ostali EU skladi | MOP, (Iztok Rozman, Robert Grnjak, Lara Flis,Barbara Breznik, Andreja Čater) | December 2015 | Zelena delovna mesta. Dobro stanje voda. Posreden vpliv na rast gospodarstva vezanega na morsko okolje, zaradi dobrega stanja, ki omogoča rabo virov morskega okolja (ribištvo) in tudi privlačnosti okolja (turizem,idr.). Posredni učinek na gospodarstvo z vidika eko-inovacij zaradi boljšega poznavanja morskega okolja. Eko-inovacije lahko prispevajo k učinkovitejšim ukrepom za varstvo morskega okolja (npr. onesnaževanje morskega okolja z žveplom in ladijskih goriv se lahko reši z ustrezno tehnologijo vgrajeno v ladje; itd…) Na ta način se bo omogočila tudi povezanost na ravni (sub)regije, kar bo omogočilo krepitev gospodarskega sodelovanja in trajnostne rasti na (sub)regiji, tudi Jadransko-jonske makroregionalne strategije. - Izboljšanje stanja okolja z izgradnjo kanalizacijskega omrežja - Izboljšanje stanja okolja z individualnimi ureditvami odvajanja in čiščenja (male komunalne čistilne naprave, greznice) |
| Raba voda - Doseganje standardov opremljenosti območij poselitve z javnim vodovodom - Zmanjšanje vodnih izgub - Spodbujanje varčne rabe pitne vode | - Evropski strukturni in investicijski skladi 2014 – 2020 - Integralni proračun - Občinska sredstva - Finančne spodbude proizvajalcev ali prodajalcev varčnih naprav | MOP (Mojca Gornik) | December 2015 | Trajnostna in varčna raba vodnih virov. Uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij, ki omogočajo manjši vpliv na okolje. Zmanjšanje porabe energije. Zmanjšanje porabe sredstev namenjenih za oskrbo s pitno vodo. Povečevanje števila delovnih mest. |
| Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov | - EKSRP | MKGP | 2015 | Manjše izgube vode v namakalnih sistemih. Večja učinkovitost namakanja in izkoriščenosti namakalnih sistemov. |
| Načrt namakanja v RS |  | MKGP | 2015 |  |

  - Upravljanje z območji varstva narave

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava projektov nacionalnega pomena na podlagi Programa upravljanja območij Natura 2000, ki iščejo sinergije med ohranjanjem narave, turizmom in varstvom kulturne dediščine - MK v sodelovanju z MGRT in MOP pripravi usklajen INOP s 5 projekti nacionalnega pomena maksimalnih sinergij za vsa tri področja | ESRR | MK, MOP-M. Markeš, A. Bibič, K. Groznik Zeiler, MGRT | oktober 2016 | Zagotovitev zgledno urejenega ohranjanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000, ki so prednostna z vidika zgostitev več vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti; kot nadgradnja in indirekten prispevek ciljem omrežja Natura 2000 pa razvita kakovostna interpretacija pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti. Išče se sinergijo tudi z varstvom in interpretacijo kulturne dediščine ter turizmom. 5 demonstracijskih projektov za obisk območij Natura 2000 bo promoviralo primerjalno prednost zelenega turizma Slovenije z vidika ohranjanja narave in iskanja sinergij s kulturno dediščino ter usmerjalo obiskovalce za obisk drugih naravnih in kulturnih znamenitosti. |
| Priprava projektov ohranjanja narave v zavarovanih območjih na podlagi Programa upravljanja območij Natura 2000 - Priprava predlogov projektov - Soglasje MOP k predlogom projektov (praviloma v okviru letnih programov dela) | LIFE, ESRR, INTERREG, mednarodni finančni mehanizmi (npr. EGP) | MOP- S. Zupanc Hrastar, K. Groznik Zeiler in upravljavci zavarovanih območij-direktorji | september 2016 | Pripravljen vsaj 1 predlog projekta za vsako zavarovano območje. Biotska raznovrstnost izboljšuje delovanje ekosistemov in ekosistemske storitve, kar pa ugodno vpliva tudi na kakovost bivanja in gospodarstvo. |
| Priprava načrtov upravljanja zavarovanih območij: - Obravnava predlogov načrtov upravljanja na svetih/odborih upravljavcev - Priprava osnutkov uredb - Potrditev uredb na Vladi | MOP | MOP- S. Zupanc Hrastar, Jelena Hladnik in upravljavci zavarovanih območij-direktorji | december 2016 | Potrjeni 3 načrti upravljanja. |
| Primeri dobrih praks povezovanja ohranjanja narave z razvojem v zavarovanih območjih: - Dogovor MOP in Skupnosti parkov o ožjem izboru primerov dobrih praks - Objava opisov dobrih praks na spletni strani Skupnosti parkov in spletni strani MOP | MOP in projektna sredstva | upravljavci zavarovanih območij-direktorji | junij 2016 | Skupnost parkov Slovenije pripravi predstavitev primerov dobrih praks (vsaj enega na zavarovano območje) |
| Ukrepi KOPOP za ohranjanje biodiverzitete (npr. operacije Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija). | PRP 2014-2020: | MKGP | 2016 | Aktivnosti, ki se bodo izvajale bodo prispevale k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov, ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. |

1.5 Trajnostno upravljanje z gozdom

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvajanje javne gozdarske službe | MKGP | MKGP, Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) |  | Spremljanje stanja in razvoja gozda, usmerja gospodarjenje z gozdom, strokovno svetuje lastnikom in jih usposablja, zagotavljanje provenienčno ustrezen in kakovosten gozdno reprodukcijski material). |
| Financiranje ukrepov varstva gozdov | MKGP | MKGP, ZGS |  |  |
| Sofinanciranje odprave škode in obnove gozdov, ki jih prizadenejo naravne ujme | PRP, MKGP | MKGP, AKTRP, ZGS |  |  |
| Sofinanciranje ukrepov obnove in nege gozdov in ukrepov za izboljšanje življenjskega prostora prostoživečih živali, prednostno ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 | MKGP | MKGP, ZGS |  |  |
| Financiranje raziskav na področju gozdarstva | MKGP, MIZŠ, ARRS |  |  |  |

1.6 Les kot vir za trajnostni razvoj gospodarstva

| dejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvajanje Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno – lesne verige v Sloveniji do leta 2020 »Les je lep« | MKGP, MGRT, MI, MDDSZ, Slovenski podjetniški sklad, regionalni razvojni sklad, EKO Sklad, | MKGP, MGRT, MI, MDDSZ, Slovenski podjetniški sklad, regionalni razvojni sklad, organi v sestavi navedenih ministrstev, Gospodarska zbornica Slovenije (področje gozdarstva in lesarstva)…. | 2020 | Zagotavljanje trajnih zelenih delovnih mest, trajnostno upravljanje z gozdom |
| Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa za mikro – in mala podjetja | PRP, MKGP | MKGP, PRP, AKTRP | 2020 |  |
| Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti | PRP, MKGP | MKGP, PRP, AKTRP | 2020 |  |

1.7. Trajnostno upravljanje z viri kot priložnost za večjo socialno vključenost

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči-institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Večja usmerjenost javnih del na področja trajnostnega upravljanja z viri (degradirana območja, urejanje vodotokov, gozdov…) Oblikovanje posebnega programa socialne aktivacije v povezavi s področji, omenjenimi v gradivu (urejanje degradiranih območij, ravnanje z odpadki, vodotoki, gozd..). | MDDSZ MDDSZ - ESS | MDDSZ | 2016 | Oblikovanje zelenih delovnih mest ob hkratnem izboljševanju socialne enakosti in možnosti. |
| Za potrebe monitoringa stanja ohranjanja evropsko pomembnih gozdnih vrst in habitatnih tipov ter za izvedbo ukrepov na področju gozdarstva iz vladnega programa upravljanja območij Natura 2000 za obd. 2015-20 razmisliti o možnosti zaposlitve pripravnikov (ob ustreznem usposabljanju) - povezava tudi na vladno gradivo "analiza pripravništva" in jamstva za mlade 2016-20. |  | MDDSZ v sodelovanju z MKGP | 2015-2016 |  |

2) Zelena rast gospodarstva

2.1. Raziskave, razvoj in inovacije za zeleno rast

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprejem SPS s strani Vlade RS. Priprava in izvedba inštrumentov za podporo aktivnostim skladno z ukrepi opredeljenimi v SPS in Operativnem programu. | ESI skladi, skladno z razrezom opredeljenim v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP). | MGRT, MIZŠ, SVRK, MGKP | 2015 2016 | Oblikovanje platforme za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti. Cilji so krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij. |

2.2. Drugi ukrepi v podporo zeleni rasti podjetij

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči-institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblikovanje instrumenta za svetovanja malim in srednjim podjetjem | ESI skladi | SVRK, MOP | 2016 | Izboljšanje deleža ekoinovacij, izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti podjetij, več lokalnih ponudnikov, krepitev podjetij za vstop na nove zelene trge. |
| Oblikovanje enostavnega instrumenta za spodbujanje eko-inovacij (inovacijski vavčer) - Svetovanje/rešitve na področju ekodizajna oziroma ekološke zasnove izdelkov in storitev (npr. trajnostno gradbeništvo), - Svetovanje/rešitve na področju snovne učinkovitosti (zmanjšanje količine uporabljenih surovin, njihovo nadomeščanje z recikliranimi materiali (reciklaža), uporaba okolju prijaznih materialov), - Svetovanje/rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov (zmanjšanje porabe energije in uporaba obnovljivih virov energije), - Svetovanje/rešitve na področju ravnanja z odpadki in vodami, - Svetovanje pri vključevanju v sistem EMAS in za pridobitev drugih prostovoljnih okoljskih certifikatov (npr. Ecolabel). | ESI skladi, Podnebni sklad | MGRT/ SVRK, MOP, MKGP | 2016 |  |
| Oblikovanje instrumenta za izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti (povratni in nepovratni viri) | ESI skladi, Ekosklad, SID banka... | MGRT/ SVRK, MOP | 2016 |  |
| Zeleni / trajnostni turizem - Podpora in razvoj projektov, ki iščejo sinergije med ohranjanjem narave, njegovo promocijo in obiskom območij |  | MGRT in MOP | 2016 |  |

3) Spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih in usposabljanje oseb na trgu dela za potrebe zelenega gospodarstva

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči-institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na področju spodbujanja zaposlovanja na zelenih delovnih mestih: Spodbujanje socialnega podjetništva - spodbujanje razvoja socialnih podjetij tipa B (zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela) v povezavi z zelenimi delovnimi mesti. | - Evropski socialni sklad (ESS) | MDDSZ | 2016 |  |
| Predviden razpis "zaposlitveni projekti na lokalni ravni" iz sredstev ESS povezati z ustvarjanjem zelenih delovnih mest in ustreznim usposabljanjem. | - ESS | MDDSZ v povezavi z MGRT, MKGP | 2016 |  |
| Na področju izobraževanja in usposabljanja: - v programe usposabljanja, ki jih (so)financira ministrstvo, zajeti tudi potrebna znanja s področja razvoja zelenega gospodarstva, trajnostnega razvoja.., - po potrebi v sodelovanju z delodajalci oblikovati posebne programe usposabljanja. |  | MDDSZ | 2016 |  |
| Na področju zagotavljanja kvalitetnega delovnega okolja: - povezati z ukrepi v okviru OP 2014-20, PO 8, PN Aktivno in zdravo staranje. |  | MDDSZ | 2016 |  |

4) Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči-institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZeJN - Priprava analize izvajanja uredbe in sistema zelenega javnega naročanja | Integralni proračun | MJU/MOP | 2016 | Podlage za morebitne spremembe Uredbe o ZeJN |
| - Priprava analize trga – ponudnikov v Sloveniji trenutno veljavne uredbe za posamezna področja iz Uredbe. | / | MGRT/ MOP | 2016 |  |
| - Priprava analize, stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja | / | MGRT / MOP | 2016 |  |
| -Priprava izhodišč za zeleno javno naročanje projektiranja in gradnje cest | / | Zavod za gradbeništvo, MJU, MOP, MzI | 2016 | Povečanje deleža ZeJN, manjši okoljski vpliv gradnje velike infrastrukture |
| - Priprava priporočil/smernic za zeleno JN v prehranjevalni verigi | / | MKGP | 2016 |  |
| - Na podlagi analiz prenova sistemske ureditve zelenega javnega naročanja | / | MJU / MOP | 2017 | Povečanje deleža ZeJN |
| Izdelava baze dobrih praks | / | MJU | 2017 | Preglednejši in hitrejši postopki izvedbe ZeJN |

5)  Zelena proračunska reforma

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbrati osnovne informacije že iz obstoječih študij in dosedanjega dela skupine o okoljskih davkih v Sloveniji. Pripraviti pregled študij in priporočil zunanjih institucij (OECD, EU). | Integralni proračun | MF, MOP, MGRT; MKGP, MzI | do konca leta 2015 | Pripraviti nabor ukrepov in njihov učinkov za uporabo fiskalne politike kot instrumenta spodbujanja aktivnosti, ki manj obremenjujejo okolje. |
| Analiza obstoječih dajatev, ki sodijo v skupino okoljskih dajatev po mednarodni nomenklaturi in dajatev, ki so povezane z učinkovito rabo energije, spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in smotrno rabo naravnih virov, vključno z analizo posameznih elementov vseh javnofinančnih dajatev, ki imajo vpliv na okoljske cilje. | Integralni proračun | MF, MOP, MGRT, MzI, MKGP, občine | 2016 |  |
| Analiza neposrednih izplačil iz državnega proračuna ali občinskih proračunov, ki imajo vpliv na doseganje okoljskih ciljev (bodisi subvencije, ki spodbujajo okolju prijazno ravnanje bodisi subvencije, ki spodbujajo porabo, ki okolju ni prijazna), | Integralni proračun | MF, MOP, MGRT, MzI, MKGP, občine |  |  |
| Pripraviti izbor možnosti za uvedbo ukrepov na področju okoljskih in drugih javnofinančnih dajatev, tako davkov v ožjem smislu, kot drugih (tudi izvenproračunskih) javnofinančnih virov, preučiti možnosti za odpravo okolju škodljivih subvencij in sprememb na področju drugih ukrepov, ki imajo negativne ali pozitivne okoljske vplive; vključno z analizo učinkov na gospodarstvo, zaposlovanje in na druge deležnike ter okolje. Predloge utemeljiti na ustreznih modelih in pridobiti primere dobrih praks. | verjetno potrebno angažirati zunanje sodelavce | MF, MOP, MGRT, MzI, MKGP; občine | 2016 |  |
| Opraviti javno razpravo z vsemi deležniki o predlogih reform. | Integralni proračun | MF / MOP, MGRT, gospodarstvo | 2016 |  |

6) Trajnostni urbani razvoj

| dejavnost | pod-dejavnost | Finančni vir | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzpostavitev finančnih instrumentov za spodbujanje urbanega razvoja | Študija vrzeli za uporabo finančnih instrumentov za spodbujanje urbanega razvoja | ESI sredstva | SVRK/MOP | 2015/2016 | Spodbuditev gospodarskih dejavnosti na prostih površinah znotraj mest, omejevanje širjenja na nove površine. |
|  | Pilotni primer vpeljave finančnih instrumentov na primeru 1 – 2 slovenskih mest | ESI sredstva, Integralni proračun, (EIB…) | SVRK / MOP | 2020 | Spodbuditev investicij na prostih površinah znotraj mest. |
| Prenova SPRS | Opredelitev modela prostorskega razvoja in funkcionalnih urbanih območij: s poudarkom na doseganju sinergij razvojnih politik v prostoru ter priprava usmeritev za funkcionalna urbana območja | Integralni proračun | MOP + resorji | Junij 2016 (prvi predlog) | Trajnostni prostorski razvoj (optimalna razporeditev središč za dostopnost do funkcij in storitev. |
| Izvajanje ukrepov trajnostnega urbanega razvoja | Priprava smernic za trajnostne urbane strategije MO |  | MOP | Julij 2015 | Podpora celovitemu pristopu za povezovanje razvojnih rešitev in investicij s sinergijskimi učinki, spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. |
|  | Teritorialni dialog z mesti (podpora izvajanju ukrepov) | Integralni proračun | MOP | 2014-2020 |  |
|  | Spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja z uporabo mehanizma CTN | ESI sredstva, Integralni proračun | MOP/SVRK/MZI | 2014 - 2023 |  |
| Program projektov e-prostor | Aktivnosti se prekrivajo z aktivnostmi zajetimi v poglavju prostor kot vir in jih zato tukaj ne navajamo |  |  |  | Podpora pripravi strateških dokumentov. |
| Mesec prostora: v 2015 namenjen sloganu»Mesta v prostoru – prostor v mestih« | - združevanje in promocija dogodkov - Organizacija dogodkov | Integralni proračun | MOP, NVO, Lokalne skupnosti,... | Oktober 2015 | Ozaveščanje za trajnostni urbani in prostorski razvoj: razvojna vprašanja urbanih območij, vloga mest in urbanih območij za trajnostni razvoj. |

6.1 Trajnostna gradnja stavb

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči-institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava analize 7. priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju vezane na gradnjo in stavbe ter ocena njenih učinkov in slabosti njenih učinkih | Integralni proračun. | MOP | 2015 | Spodbujanje trajnostne gradnje, spodbujanje uporabe trajnostih proizvodov, povezovanje pristopov in aktivnosti, prispevek k zelenemu naročanju kot spodbujanje razvoja domače ponudbe in trga. |
| Priprava analize slovenskega trga zelenih gradbenih proizvodov in zelenih storitev na področju gradbeništva in stavb | Integralni proračun. | MOP | 2015 |  |
| Pregled trajnostnih kriterijev in meril v nacionalni zakonodaji in gradbenotehničnih predpisih | Integralni proračun. | MOP | 2015 |  |
| Priprava metodologije za ocenjevanje ustreznosti investicije v energetsko prenovo stavb s pomočjo načel trajnostne gradnje | Integralni proračun. | MOP/MzI/MJU | 2016 |  |
| Spremljanje demonstracijskih projektov, ocena učinkov kriterijev trajnostne gradnje, | Integralni proračun. | MOP/MzI/MJU | 2016 |  |
| Oblikovanje spletne strani trajnostne gradnje na MOP portalu: - promocija načel trajnostne gradnje - spremljanje in obveščanje o EU usmeritvah - spremljanje demonstracijskih primerov, ocena učinkov preko kriterijev trajnostne gradnje, evaluacija, - predstavitve primerov dobrih praks z izvedeno oceno kriterijev trajnostne gradnje in povezava na strani s podobno vsebino | Integralni proračun. | MOP | 2015- 2016 | Podporna aktivnost: Prispeva k promociji trajnostne gradnje, izmenjavi izkušenj in dostop do informacij. |
| Sanacija stavb - Povečanje finančnih spodbud gospodinjstvom za energetsko sanacijo stavb | Integralni proračun. ESI skladi. | MOP / MzI | 2015 / 2016 | Prispeva k zmanjšanju rabe virov, spodbuda uporabo trajnostnih proizvodov v gradbeništvu, prispevek k zmanjšanju ogljičnega odtisa stavb. |

6.2 Trajnostna mobilnost

| Dejavnost in poddejavnost | Finančni vir | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicije v železniško infrastrukturo | KS, Integralni proračun | Damir Topolko, DRSI | 2020 | Zagotavljanje oskrbe gospodarstva z ustrezno javno železniško infrastrukturo in trajnostne mobilnosti prebivalstva. Zmanjševanje emisij. |
| IJPP | KS, Integralni proračun | Bojan Žlender, MZI | 2016 | Enotna vozovnica in optimizacija prevozov vpliva na boljšo in bolj privlačno ponudbo javnega potniškega prometa. |
| Priprava Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju |  | Matjaž Vrčko, MZI/MGRT, MF, MOP, MJU, SVRK | 2016 | Zagotavljanje javnih oskrbovalnih (UZP, SZP) in polnilnih postaj (elektrika). Zagotavljanje finančnih spodbud – subvencij za nabavo zasebnih polnilnih postaj (elektrika). Zagotovitev polnilnih postaj v javni upravi. Zagotovitev ustreznih količin SZP, UZP, vodika in električne energije glede na razvoj trga teh vozil. Zagotovitev zadostnega števila oskrbovalnih oz. polnilnih postaj glede na razvoj trga teh vozil. |
| e-mobilnost - električne polnilnice | KS | Mojca Vendramin, MZI | 2016 | Spodbujanje elektromobilnosti, s katero se zmanjšuje onesnaženost zraka, hrup v mestih, poveča se energetska samooskrba in dosežejo prihranki energije ter zmanjševanje emisij TGP. |
| Trajnostna mobilnost: - Razpis za pripravo CPS, Razpis za sofinanciranje ukrepov na podlagi sprejetih CPS | ESRR, Integralni proračun | Polona Demšar Mitrovič, MZI | 2015 2018 | Izdelava celostnih prometnih strategij (CPS) na lokalni ravni. Izvedba ukrepov za spodbujanje peš in kolesarskega prometa, zelene logistike. |

7) Dejavnosti javnega sektorja, ki predstavljajo zgled

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava priporočil za zmanjšanje ogljičnega odtisa ministrstev: - Informacijski sistem za spremljanje porabe energentov v javnih stavbah | ESI skladi, integralni proračun, namenska sredstva | MOP, MzI, MJU | 2016 | Javni sektor kot pomemben potrošnik lahko pomembno vpliva na ponudbo na trgu, če zahteva bolj zelene izdelke in storitve. |
| Energetska učinkovitost in OVE: zmanjšanje rabe energije z 'mehkimi' ukrepi (raba prostorov in naprav), energetska sanacija preko energetskega pogodbeništva, nakup zelene elektrike: - določitev prioritetnega seznama za energetsko prenovo glede na (Direktivo 2012/27EU) - podlage za črpanje sredstev | ESI skladi, integralni proračun, namenska sredstva | MZI, MJU | 2015 | Zniževanje obratovalnih stroškov. Vzpostavitev energetskega pogodbeništva. |
| Ukrepi za trajnostno mobilnost: službena kolesa, avdio-video konference, delitev parkirišč, , zagotovitev brezplačnega polnjenja električnih avtomobilov v delovnem času na parkiriščih v lasti javne uprave, delo od dom - Priprava smernic za trajnostno mobilnost v JU | ESI skladi, integralni proračun, namenska sredstva | MJU, MZI |  | Izboljšan ogljični odtis JU. |
| Centralizacija ravnanja s stvarnim premoženjem - vzpostavitev sistema centraliziranega upravljanja z nepremičninami v lasti RS. | ESI skladi, integralni proračun, namenska sredstva . | MJU | 2017 | Zniževanje stroškov najemnin in zniževanje obratovalnih stroškov. Enotno ravnanje posledično povečanje prihodkov |
| Javno naročanje hrane in živil v javnih zavodih – kratke oskrbne verige |  | MKGP | 2016 | večja oskrba JZ s hrano in živili lokalnega izvora |

8. Izobraževanje in usposabljanje za zeleno gospodarstvo

Začetek dela Strokovne delovne skupine za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju s ključnimi nalogami:

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregled znanja in kompetenc pomembnih za uresničevanje ciljev zelenega gospodarstva |  | MIZŠ, MGRT, MOP | 2016 | Pregled stanja, ki bo omogočal načrtovanje bodočih aktivnosti. |
| Priprava strokovnih gradiv pomembnih za premoščanje morebitnih vrzeli | ESS | MOP, MIZŠ, MGRT, | 2015 | Omogočanja aktivnega pristopa k krepitvi znanja in usposobljenosti mladih. VIZ bodo z razvojno raziskovalnimi in drugimi institucijami za dvig splošnih kompetenc razvijale prožne oblike učenja. Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih za kakovostnejšo vzgojo in izobraževanje za trajnejši razvoj. Odprto in prožno prehajanje med delom in vzgojnim okoljem, s katerimi se bodo spodbujale kompetence podjetnosti. |
| Priprava pilotnih projektov v okviru VIZ institucij- povezovanje z gospodarstvom | ESS | MIZŠ, MGRT, SVRK | 2016 |  |
| Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev | ESS | MIZŠ, | 2016 |  |
| Priprava projektov – odprta učna okolja | ESS | MIZŠ | 2016 |  |
| Dvig usposobljenosti ključnih akterjev za poznavanje in uporabo koncepta krožnega gospodarstva (Ustanovitev projektne skupine). | MOP, | MOP (Tatjana Orhini Valjavec, Nives Nared), SVRK, MGRT, MIZŠ | Dec. 2015 | Aktivno mreženje in prenos novih znanj v prakso. |
| Soorganizacija konference o krožnem gospodarstvu novembra 2015 | Delno MOP | MOP (Uroš Vajgl, Jana Miklavčič), Ekologi brez meja (Erika Oblak, Urša Zgojznik) | November 2015 | Dvig usposobljenosti udeležencev, prepoznavanje priložnosti s strani gospodarstva in mladih, mreženje med udeleženci. |
| Javni natečaj za mlade med 15 in 25 let »Zelena Slovenija moja prihodnost« |  | MOP, MGRT, SVRK, MIZŠ, MzI in MDDSZ | Oktober 2015 - 2016 | Cilj je, da mladi predstavijo svojo razvojno vizijo za Slovenijo na različnih področjih; nagrade bi bile različne - mentorstva, obiski v tujini, učilnice na prostem, ogled primerov dobre prakse. |

9) Zelene prakse v kmetijstvu

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPOP, EK, OMD | PRP 2014-2020 | MKGP | 2015/2016 | Izvajanje nadstandardnih kmetijskih praks za zmanjšanje emisij (didušikovega oksida in metana) in prilagajanje podnebnim spremembam. |
| svetovanje za KOPOP ukrepe na NATURA območjih | PRP, MKGP | MKGP, KGZS, ZRSVN, MOP | 2015/2016 |  |
| Naložbe v osnovna sredstva, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega gospodarstva in za infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. | PRP 2014-2020 | MKGP | 2015/2016 |  |
| Raziskave in inovacije v kmetijstvu. | PRP 2014-2020 | MKGP | 2015/2016 |  |

10) Podporne aktivnosti

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor/sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzpostavitev platforme primerov dobrih praks oz. pobud. | Integralni proračun | Sodelovanje z GZS | 2015/2016 | Dostop do informacij, dobrih idej, prelivanje učinkov. Motivacija mladih, da iščejo nove rešitve, niše na trgu in priložnosti. |
| Mentorstva in pripravništva mladih | Integralni proračun, ESS | Sodelovanje MGRT, GZS in MIZŠ (fakultete, institute, podjetja), MDDSZ | 2016 |  |
| Skupne informacije o sredstvih, ki bodo na voljo za financiranje projektov, povezanih s prehodom na zeleno gospodarstvo. | Integralni proračun | SVRK, MGRT, MOP | 2015/2016 |  |
| Posveti in delavnice z deležniki. | Integralni proračun | Sodelovanje vseh deležnikov |  |  |

10.2 Podatkovna infrastruktura za zeleno gospodarstvo

10.2.1. Program projektov eProstor

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor / sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program projektov eProstor Zajem podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana zemljišča. Izdelava spletnih servisov za dostop do prostorskih podatkov. Priprava prototipa povezljivih zbirk prostorskih podatkov na področju prostorskega načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin. | Integralni proračun ESRR 2014-2020 | MOP | Konec 2016 (vezano na razpise iz ESRR). | Povečanje dostopnosti do informacij in zagotavljanje pogojev za neovirano uporabo in izmenjavo prostorskih podatkov na področju prostorskega načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin. Delno elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin. Pospešitev postopkov registracije nepremičnin, kar je pomemben predpogoj za učinkovito poslovanja gospodarskih subjektov in javnega sektorja. |

10.2.2. eVode

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor / sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program projektov eVode - Vzpostavitev in nadgradnja ključnih evidenc s področja upravljanja z vodami. (vzpostavitev vodnih zemljišč, vzpostavitev podatkov hidrografij). - Distribucija LIDAR podatkov. - Brezplačen dostop do strokovnih podlag in študij s področja upravljanja z vodami, ki so bile plačane z javnim denarjem. | Integralni proračun ESRR 2014-2020 | MOP | Konec 2015 | Povečanje dostopnosti do podatkov s področja upravljanja z vodami. Učinkovitejša podpora pri upravljanju z vodami. |

10.2.3. eOkolje

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor / sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program projektov eOkolje - Vzpostavitev in nadgradnja ključnih evidenc s področja okolja - Brezplačen dostop do strokovnih podlag in študij s področja okolja, ki so bile plačane z javnim denarjem | Integralni proračun ESRR 2014-2020 | MOP | Konec 2016 | - povečanje dostopnosti do podatkov s področja okolja, - učinkovitejša podpora pri upravljanju z okoljem |

10.3. Ozaveščanje in promocija zelenega gospodarstva

| Dejavnost in poddejavnost | financiranje | Nosilni resor / sodelujoči – institucija, ime in priimek | rok | Učinek / prispevek k zelenemu gospodarstvu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivna promocija krožnega gospodarstva: - Pilotni projekt | MOP | MOP (Nives Nared, Uroš Vajgl) | Junij 2016 | Promocija koncepta slovenskemu gospodarstvu s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih ter lokalnih skupnosti. Okrepljen interes za trajnostno naravnano in energetsko in snovno učinkovito poslovanje slovenskih gospodarskih družb ter vzpostavljeno razumevanje temeljnih načel krožnega gospodarstva v izbranih javnostih. |

Opremljanje s kanalizacijskim omrežjem oz. zagotavljanje infrastrukture za odvajanje in čiščenje je v pristojnosti občin (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je občinska gospodarska javna služba)

Na območjih iz osnovnega programa OP obvezna izgradnja omrežja, na območjih poselitve dodatnega programa OP pa, če je to tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno; če se obremenitev ali del obremenitve s komunalno odpadno vodo s teh območij odvaja v javno kanalizacijo, je obvezno za to komunalno odpadno vodo zagotoviti ustrezno čiščenje.

Opremljanje z javnim vodovodom je v pristojnosti občin.

Zmanjšanje vodnih izgub je v pristojnosti občin in izvajalcev javnih služb.

Varčna raba pitne vode  je v pristojnosti lastnikov stavb.

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020, priloga 6.4, tabela A. http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/PUN__Pril6.4Projekti.pdf

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020, priloga 6.4, vse tabele. http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/PUN__Pril6.4Projekti.pdf

Razviti svetovanje za podjetja (financiranje iz ESI skladov ter drugih skladov), ki vključuje: tehnično pomoč – nasvete za izboljšavo učinkovitosti rabe virov na specifičnih področjih; primere dobre prakse; informacije o nacionalnih strategijah, programih in ukrepih ter povezovanje z nacionalnimi in regionalnimi partnerji; povezovanje s strokovnjaki in partnerji, ki razvijajo svetovalne storitve na področju;

usposabljanje; pridobivanje jasnih statističnih podatkov o povrnitvi investicij v naložbe učinkovite rabe virov, tehnološke rešitve in možnosti za izboljšavo rabe virov v okviru sektorja ter stroškovne učinkovitost možnih rešitev; dostop do baze in orodij za primerjanje na evropski ravni, ki jo razvija The European Resource Efficiency Excellence Centre).

Analiza služi kot osnova za ukrepe na tem področju.

Analiza mora vključevati vsaj podatke o stroških pobiranja dajatev na strani državnih organov in zavezancev, identificirane administrativne ovire v zvezi s pobiranjem teh dajatev, višino pobranih dajatev ter oceno vpliva na doseganje cilje okoljske politike.

Pomemben del dajatev, povezanih z okoljem je v pristojnosti občin. Dialog je pomemben zaradi vpliva na prihodke občin in zaradi njihovih odhodkov/subvencij.

Projektna skupina, ki dela na področju trajnostne mobilnosti, je že pripravila vsebino javnega razpisa »Celostne prometne strategije«, objavljen pa naj bi bil v avgustu 2015. Načrtujemo, da se bo v začetku leta 2016 objavilo javno naročilo Izobraževalno ozaveščalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti, v letu 2017 sledi javni razpis Celoviti sistem P + R na ravni RS, v letu 2018 javni razpisi  Ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč, Ureditev parkirišč za kolesa, Ureditev JPP postajališč, Ukrepi trajnostne parkirne politike in Zelena mestna logistika, v letu 2019 pa javni razpisi Izdelava mobilnostnih načrtov, Ukrepi na področju kakovosti zraka in Sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti. Dinamika objave JR in Jn se lahko tudi spremeni glede na dobljene rezultate JR Celotne prometne strategije s strani občin, kar naj bi bilo konec leta 2016.