DELOVNI OSNUTEK – 28. 1. 2019

AKCIJSKI NAČRT ZA UPRAVLJANJE RJAVEGA MEDVEDA (Ursus arctos) V SLOVENIJI

za obdobje 2019–2023

Kazalo vsebine

PREDGOVOR	2

UVOD	3

OPREDELITEV CILJEV IN DEJAVNOSTI	4

1 Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin	4

2 Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja	6

3 Preprečevanje škode in odškodninski sistem	7

4 Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda	8

5 Krmljenje medveda	9

6 Ogledovanje medveda	11

7 Spremljanje stanja populacije	11

8 Raziskovalne prioritete	14

9 Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov	15

10 Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane	16

11 Optimizacija zakonodaje	18

12 Medsektorsko usklajevanje	20

13 Mednarodno sodelovanje	21

NAČIN PREVERJANJA IZVAJANJA NAČRTA IN POROČANJE (P. Skoberne)	22

PRILOGE	22

PREDGOVOR

Ta dokument je operativno nadaljevanje Strategije upravljanja rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2018-2027 (v nadaljnjem besedilu: Strategija). Z akcijskim načrtom se izpolnjuje poglavji 7. in 8. Strategije, te aktivnosti pa bodo prispevale tudi k izvrševanju ukrepov, opredeljenih v Programu upravljanja območij Natura 2000. Akcijski načrt je veljaven 5 let, kar pomeni prvo polovico trajanja Strategije. Osnovi obeh dokumentov sta nastali v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Podlaga za njun nastanek je tako slovenska zakonodaja (predvsem Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 s spremembami in dopolnitvami)) kot tudi EU zakonodaja ter ostali mednarodni predpisi, dogovori in usmeritve. Med slednjimi je treba omeniti predvsem Smernice za poenoteno upravljanje rjavega medveda na območju Alp in severnih Dinaridov. Te so bile izdelane avgusta 2017 v okviru projekta LIFE DINALP BEAR in ob podpori WISO platforme, ki deluje pod okriljem Alpske konvencije. Pri izdelavi tega akcijskega načrta in Strategije so bili upoštevani izsledki znanstvenih raziskav na območju Slovenije in širše ter številne izkušnje, ki so se nabrale v preteklih desetletjih upravljanja populacije rjavega medveda pri nas.

Prvi strateški dokument za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji je bila Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji, sprejeta s strani Vlade RS januarja 2002. Na podlagi le-te je bil leta 2003 izdelan in potrjen prvi akcijski načrt: Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji 2003 – 2005. Omenjena dokumenta sta služila kot podlaga za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji vse do leta 2018. Za obdobje 2007 – 2011 je bil sicer prav tako izdelan akcijski načrt upravljanja rjavega medveda v Sloveniji, vendar nikoli ni prišlo do uradne potrditve tega dokumenta. Po 15 letih je čas za prenovljene strateške dokumente, saj se je v tem času populacija medveda na območju Slovenije prostorsko in številčno razširila, prišlo pa je tudi do razvoja novih metod za spremljanje stanja populacije ter novih spoznanj na področju biologije in ekologije medveda.

UVOD

Mednarodni predpisi in slovenska zakonodaja rjavega medveda opredeljujejo kot ogroženo živalsko vrsto. Na območju Slovenije in sosednjih držav rjavega medveda ogrožata predvsem dva dejavnika: ne sprejemanje ali padec sprejemljivosti medveda med ljudmi ter razdrobljenost medvedjega habitata. Oba dejavnika sta tudi medsebojno povezana in lahko skupaj vplivata na (ne)primernost prostora za medveda.

Ohranitveni cilji in ukrepi za dosego ohranitvenih ciljev, ki jih podaja ta akcijski načrt, se zato v veliki meri nanašajo na zgoraj izpostavljena dejavnika ogrožanja. Ohranitveni cilji, ki so v Strategiji opredeljeni v 7. poglavju, so naslednji:

- Ohranjanje oziroma večanje sprejemljivosti ljudi do rjavega medveda;

- Ohranjanje čim bolj naravne spolne in starostne strukture populacije;

- Omejevanje rasti številčnosti v slovenskih Dinaridih jugovzhodno od avtoceste Ljubljana-Koper in ohranjanje številčnosti na ravni, ki zagotavlja ugodno varstveno stanje populacije in obenem ne presega sociološke nosilne kapacitete;

- Ohranjanje vsaj trenutne številčnosti in prostorske razširjenosti v Dinaridih severozahodno od avtoceste Ljubljana-Koper in slovenskih Alpah, dolgoročno pa se dopušča naravno širjenje samic in samostojno reprodukcijo v Alpah;

- Ohranjanje vsaj trenutnega stanja habitata rjavega medveda pri čemer se izboljšuje povezljivost, ki je ovirana zaradi prometne infrastrukture in preprečuje degradacijo večjih habitatnih blokov.

V nadaljevanju dokumenta so po posameznih poglavjih, ki se navezujejo na Strategijo, podani konkretni ukrepi za dosego ohranitvenih ciljev, kot priloga dokumenta pa je dodana tabela s podrobnejšo razdelitvijo stroškov, ki jih prinašajo omenjeni ukrepi.

OPREDELITEV CILJEV IN DEJAVNOSTI

1 Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin

Dolgoročni cilj:

1.1 Zagotoviti zavezanost deležniških skupin in splošne javnosti do dolgoročnega ohranjanja populacije rjavega medveda v sožitju z ljudmi

Podrobnejši cilji:

1.1.1 Izboljšati sodelovanje, dialog, odnose in zaupanje med ustreznimi deležniškimi skupinami

1.1.2 Zagotoviti podporo splošne javnosti dolgoročnemu ohranjanju medveda v Sloveniji

1.1.3 Zagotoviti dobro poznavanje mnenj in pričakovanj različnih deležniških skupin

1.1.4 Pravočasen odziv na dogodke, ki močno razburijo ljudi

Ukrepi:

| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Aktivno vključevanje deležniških skupin v načrtovanje – priprava ali prenova strategije, akcijskega načrta, ostalih upravljavskih dokumentov in predpisov. | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | MOP, ZGS, UL | državni proračun | redno | 34.800 € |
| 1 | Proaktivno vodenje odnosov z mediji, vključno z odzivanjem na objavljanje neresnic. | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 | MOP, ZGS, UL | redno delo, državni proračun | redno | 11.850 € |
| 1 | Vzdrževanje osnovnih informacijskih vozlišč vzpostavljenih v okviru projekta LIFE DINALP BEAR tudi po koncu projekta (spletna stran, družbena omrežja). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | ZGS | državni proračun | redno | 51.000 € |
| 1 | Organizacija dogodkov, na katerih se prebivalce informira o ustreznem vedenju na območju prisotnosti medveda, konfliktih, ki se lahko pojavijo in ukrepih za lajšanje sobivanja človeka in medveda. | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | ZGS, UL | državni proračun, projekti | po potrebi | 15.280 € |
| 2 | Vzdrževanje sheme označevanja »Medvedu prijaznih« izdelkov, (delovanje komisije, tisk nalepk). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 1.1.1, 1.1.2 | UL, ZGS | državni proračun | redno | 15.250 € |
| 2 | Priprava in diseminacija kratkih strokovnih poročil o stanju populacije in izvedenih ukrepih (del predloga odstrela). | 1.1.1, 1.1.2 | ZGS | državni proračun | redno | 3.000 € |
| 2 | Osveščanje lovcev in drugih deležniških skupin o prednostih in slabostih krmljenja medveda. | 1.1.1, 1.1.3 | UL, ZGS | LIFE DINALP BEAR, MOP, drugi projekti | redno | 11.220 € |
| 3 | Ozaveščanje prebivalstva na območju prisotnosti medveda o posrednih in neposrednih pozitivnih učinkih prisotnosti medveda za lokalno ekonomijo (npr. pomen turizma za ohranjanje tolerance do medveda). | 1.1.2 | UL, ZGS, MGTR, STO | projekti, MOP, MGTR | po potrebi, redno | 6.800 € |
| 3 | Organizacija strokovnih posvetov za izmenjavo izkušenj in idej med ključnimi organizacijami deležniških skupin na nacionalni ravni. | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | MOP | državni proračun | vsaka 3 leta | 9.000 € |

2 Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja

Dolgoročni cilj:

2.1 Zmanjšanje konfliktov med medvedom in človekom

Podrobnejši cilji:

2.1.1 Zmanjšanje pogostosti zahajanja medvedov v naselja

2.1.2 Čim prejšnja prepoznava medvedov, ki potencialno predstavljajo grožnjo ljudem, in njihova odstranitev

2.1.3 Preprečevanje napadov medvedov na ljudi

2.1.4 Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin v okolici naselij

Ukrepi:

| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Stalna pripravljenost in ustrezna opremljenost intervencijske skupine, ki sprejema klice ljudi, ki se počutijo ogrožene s strani medveda. | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | ZGS (interven. skupina), | državni proračun | redno | 300.000 € |
| 1 | Čim prejšnji odstrel medveda, ki je prepoznan kot potencialno nevaren (skladno s protokolom za delovanje intervencijske skupine – Priloga 1 Strategije) | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | ZGS (interven. skupina), upravljavec lovišča | državni proračun | redno | 42.500 € |
| 1 | Osveščanje prebivalcev z območij prisotnosti medveda glede pomena ukrepov za preprečevanje dostopa medvedov do hrane antropogenega izvora, primernega vedenja na območjih prisotnosti medveda in pomenu odstranjevanja goste vegetacije v neposredni okolici naselij/hiš, ki bi lahko nudila kritje medvedu. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 | ZGS, UL, MOP | državni proračun, LIFE DINALP BEAR, drugi projekti | redno | 34.000 € |
| 1 | Nadgradnja sistemov zbiranja odpadkov na območjih stalne prisotnosti medveda na način, da le-ti ne privabljajo medvedov v naselja. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 2.1.1 | komunalna podjetja, lokalne skupnosti, ZGS | državni in občinski proračun | 2022 | 520.400 € |
| 1 | Sofinanciranje kompostnikov, ki medvedu onemogočajo dostop do organskih odpadkov. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 2.1.1 | lokalne skupnosti, ZGS | državni proračun, projekti | redno | 66.050 € |
| 2 | Opozarjanje na negativne posledice odlaganja organskih odpadkov (npr. klavniški ostanki) v bližini naselij in sankcioniranje odkritih povzročiteljev. | 2.1.1 | inšpekcijske službe, ZGS (interven. skupina) | državni proračun | redno | stroški vključeni v redno delo inšpekcij. službe in ZGS |

3 Preprečevanje škode in odškodninski sistem

Dolgoročni cilj:

3.1 Izboljšanje ravni sprejemanja medveda pri glavnih deležniških skupinah (rejci, čebelarji)

Podrobnejši cilji:

3.1.1 Zmanjšanje števila škodnih primerov po medvedu

3.1.2 Redno izplačevanje odškodnin za primerno varovano premoženje

3.1.3 Izboljšanje sistemov pomoči kmetom, ki uporabljajo primerna zaščitna sredstva

3.1.4 Izboljšanje nadzora nad ustrezno uporabo zaščitnih sredstev

Ukrepi:

| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Sofinanciranje preizkušeno učinkovitih ukrepov za zaščito premoženja pred medvedom (npr. večžične elektroograje, elektromreže, pastirski psi) - tudi tistim uporabnikom, ki še niso utrpeli škode po zavarovanih živalskih vrstah. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 3.1.1 | ARSO | državni proračun | redno | 214.260 € |
| 1 | Razdeljevanje zaščitnih sredstev, svetovanje rejcem, čebelarjem in ostalim zainteresiranim o pravilni uporabi sofinanciranih zaščitnih sredstev in kontrola pravilne uporabe. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 3.1.1, 3.1.4 | ZGS, KGZS | državni proračun | redno | 132.875 € |
| 1 | Vzpostavitev in vzdrževanje vzrejnih linij pastirskih psov. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 3.1.1 | ZGS | državni proračun | redno | 34.800 € |
| 1 | Ažurno izplačevanje odškodnin na podlagi ustreznih cenikov za škodo po medvedu, ki nastane kljub primerni zaščiti premoženja ali nastane na območju, kjer nastanek škode ni pričakovan. | 3.1.1, 3.1.2 | ARSO, ZGS | državni proračun | redno | 1.489.200 € |
| 1 | Optimizacija obstoječih sistemov pomoči kmetom (PRP, kmetijski sklad…) na način, da bodo spodbujali uporabo ustreznih načinov zaščite pašnih živali pred velikimi zvermi in spodbujali uporabo kombinacije teh ukrepov. | 3.1.1, 3.1.3 | MKGP, KGZS, MOP, ZGS, ARSO | državni proračun | 2018 | 29.750 € |
| 2 | Promocija in širjenje primerov dobrih praks ter izobraževanje prebivalcev z območij prisotnosti medveda (Dinaridi in Alpe) glede pomena primernih načinov zaščite premoženja. | 3.1.1 | KGZS, ZGS | državni proračun, projekti | redno | 45.500 € |

4 Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda

Dolgoročni cilj:

4.1 Dolgoročno ohranjanje vitalne populacije medvedov v Sloveniji s čim bolj naravno spolno in starostno strukturo ter omogočanje prehajanja medvedov proti Alpam

Podrobnejši cilji:

4.1.1 V obdobju trajanja tega strateškega dokumenta se številčnost populacije medvedov v Dinaridih jugovzhodno od AC Ljubljana-Koper nekoliko zmanjša

4.1.2 Na območju Dinaridov severozahodno od avtoceste Ljubljana-Koper in v Alpah se gostote populacije vzdržuje oziroma lahko nekoliko poveča in omogoči širjenje samic proti Alpam

4.1.3 Zmanjševanje konfliktov med medvedi in ljudmi

4.1.4 Izboljšanje obstoječega sistema načrtovanja odstrela medvedov

Ukrepi:

| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Načrtovanje višine odvzema medveda za 3-letna obdobja, pri čemer se upošteva težnostne kategorije, tako da odstrel čim manj ruši naravno spolno in starostno razmerje v populaciji in na način, da se zahodno od AC Ljubljana-Koper varuje samice (odstrel v spomladanskem času, prilagojeno načrtovanje deležev težnostnih kategorij). | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 | MOP, ZRSVN, ZGS | državni proračun | redno, na vsaka 3 leta | 48.450 € |
| 1 | Izvedba vsakoletnega odstrela medvedov z namenom uravnavanja številčnosti (pravico do odstrela imajo upravljavci lovišč, ki redno sodelujejo pri nacionalnih monitoringih velikih zveri) | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 | Upravljavci lovišč in LPN-jev | se pokriva s prihodki od odstrela | redno | brez dodatnih stroškov |
| 1 | Izvedba vsakoletnega odstrela z namenom odstranjevanja konfliktnih živali, ki se upošteva v letni kvoti odstrela | 4.1.3, 4.1.4 | ZGS (interven. skupina) in upravljavci lovišč | državni proračun | redno | stroški upoštevani pri delu interven. skupine |
| 1 | Čim prejšnji odstrel medveda, ki je prepoznan kot potencialno nevaren ali posebno problematičen, npr. večkrat zapored povzroči škodo na govedu ali se nauči prečkati visoko elektromrežo (glej protokol za delovanje intervencijske skupine – Priloga 1 Strategije). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 4.1.3 | ARSO, ZGS (interven. skupina), upravljavec lovišča | državni proračun | redno | stroški upoštevani pri delu interven. skupine |
| 1 | Dogovor o načinu usklajevanja načrtovanja odvzema medvedov s Hrvaško (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 4.1.1, 4.1.4 | MOP, ZGS, UL | državni proračun | 2021 | 15.560 € |
| 3 | Izvedba odlovov živih medvedov za namene preselitve medvedov v druge države | 4.1.1, 4.1.2 | MOP, ZGS, ARSO | sredstva tujih projektov / držav | po potrebi | stroški se izračunajo za vsak primer posebej |

5 Krmljenje medveda

Dolgoročni cilj:

5.1 Zmanjšanje negativnih in povečanje/ohranitev pozitivnih učinkov krmljenja

Podrobnejši cilji:

5.1.1 Preprečevanje privabljanja medvedov v bližino naselij s krmljenjem in spodbujanje praks, ki zadržujejo medvede stran od naselij

5.1.2 Splošno zmanjševanje intenzivnosti krmljenja in navezanosti medveda na hrano s krmišč

5.1.3 Preprečevanje oblik krmljenja, ki spodbujajo močnejšo habituacijo medveda na človeka in spodbujanje oblik, ki habituacije ne prožijo

Ukrepi:

| 5. Krmljenje medveda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Preprečevanje oblik krmljenja, ki spodbujajo močnejšo habituacijo medveda na človeka (krmljenje z roke) ter zagotavljanje poostrenega nadzora krmljenja in sankcioniranja kršiteljev skladno z lovskoupravljavskimi načrti. | 5.1.3 | upravljavci lovišč/ lovska inšpekcija (nadzor/sankcioniranje) | državni proračun | redno | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Odstranitev/premik krmišč, namenjenih medvedu (stalna števna mesta), ki so preblizu naselij - skladno z 8.1 d) poglavjem Strategije. | 5.1.1 | upravljavci lovišč, ki izvajajo odstrel medveda, ZGS, lovska inšpekcija | upravljavci lovišč /državni proračun | 2020 | 17.520 € |
| 2 | Postopno odstranjevanje krmišč s škrobno krmo, namenjenih divjadi, ki so preblizu naselij - skladno z 8.1 d) poglavjem Strategije. | 5.1.1 | ZGS (prilagoditev načrtov), upravljavci lovišč, ki izvajajo odstrel medveda, lovska inšpekcija (nadzor izvajanja načrtov) | državni proračun | postopno do 2022 | 30.250 € |
| 2 | Zmanjšanje načrtovane količine položene krme, ki ima vpliv na medveda za 5 % v obdobju trajanja tega dokumenta. | 5.1.2 | ZGS (prilagoditev načrtov), lovska inšpekcija (nadzor izvajanja načrtov) | državni proračun | postopno do 2023 | stroški vključeni v redno delo |

6 Ogledovanje medveda

Dolgoročni cilj:

6.1. Ohranjanje visoke tolerance ljudi do medveda skozi rabo medveda v turizmu

Podrobnejši cilj:

6.1.1. Raba medveda v turizmu, ki nima negativnega vpliva na varstveni status vrste in je varna za ljudi

6.1.2 Opredelitev lokacij krmišč, namenjenih dejavnosti vodenja ogledovanja medveda, v lovsko upravljavskih načrtih

Ukrepi:

| 6. Ogledovanje medveda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 2 | Promocija smernic, izdelanih v LIFE DINALP BEAR projektu. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 6.1.1 | MOP, ZGS | državni proračun | 2020 | 1.700,00 € |
| 2 | Opredelitev do krmišč, namenjenih krmljenju medveda, v lovsko upravljavskih načrtih. | 6.1.2 | ZGS | državni proračun | 2020 | 2.720,00 € |

7 Spremljanje stanja populacije

Dolgoročni cilji:

7.1 Zanesljivi podatki o stanju populacije rjavega medveda v Sloveniji, ki služijo kot temelj upravljavskim odločitvam in na podlagi katerih se koordinirajo in usmerjajo aktivnosti predvidene v tem strateškem dokumentu, ki imajo neposreden vpliv na populacijo

7.2 Podatki o interakciji med medvedom in človekom, vključno s spremljanjem odnosa lokalnih prebivalcev do te vrste, kot temelj za reševanje konfliktov in izboljšanje sobivanja

7.3 Koordinacija monitoringa s sosednjimi državami na ravni populacije in izmenjava podatkov

Podrobnejši cilji:

7.1.1 Dobro razumevanje številčnosti, spolne in starostne strukture populacije medveda, efektivne velikosti populacije ter dinamike teh parametrov skozi čas

7.1.2 Razumevanje prostorske širitve populacije, zlasti v Alpah

7.1.3 Podrobno spremljanje in beleženje vseh oblik smrtnosti medvedov

7.1.4 Spremljanje in beleženje zdravstvenega stanja populacije medvedov, zgodnje odkrivanje kužnih bolezni in zoonoz

7.1.5 Spremljanje učinkov krmljenja medveda

7.2.1 Spremljanje in beleženje konfliktnih interakcij med človekom in medvedom

7.2.2 Spremljanje odnosa javnosti in ključnih deležniških skupin do medveda, vključno z dinamiko spreminjanja tega odnosa

7.2.3 Spremljanje neposrednih (in kolikor je mogoče posrednih) ekonomskih učinkov prisotnosti medveda, tako negativnih (škode) kot pozitivnih (dobički iz lova in dobički z medvedom povezanih turističnih ter drugih pridobitnih dejavnosti)

7.3.1 Usklajen monitoring na ravni populacije. Monitoring podatki, primerljivi na ravni populacije. Razumevanje skupnih podatkov

7.3.2 Lokalni podatki in podatki na ravni populacije, ki so na voljo pristojnim organom in pooblaščenim organizacijam v vseh sodelujočih državah

Ukrepi:

| 7. Spremljanje stanja populacije |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Spremljanje in beleženje smrtnosti, vključno z vzroki smrti, meritvami mrtvih medvedov, odvzemom zoba za določitev starosti in zbiranjem vzorcev za genetiko ter za potrebe raziskav. | 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 | ZGS | državni proračun | redno | 54.200 € |
| 1 | Nadaljevanje zbiranja podatkov »štetij medvedov na stalnih števnih mestih«. | 7.1.1 | ZGS (s soglasjem LZS), OZUL-i, upravljavci lovišč | državni proračun | redno | 70.350 € |
| 1 | Vzdrževanje nacionalne baze podatkov in Izmenjava podatkov o monitoringu z drugimi državami prek skupne spletne baze (Spremljanje interakcij med medvedom in človekom, škode, biometrija mrtvih medvedov, štetje na stalnih števnih mestih, telemetrija, genetika). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 7.3.1, 7.3.2 | ZGS | državni proračun | 2020, redno | 50.000 € |
| 1 | Spremljanje gibanja, številčnosti in pojavljanja samic medvedov v Alpah prek neinvazivnega genetskega vzorčenja. Vzorčenje na vsaka 4 leta. | 7.1.2 | UL, ZGS | državni proračun | vzorčenje 2022, rezultati 2023 | 49.730 € |
| 1 | Ocena številčnosti in spolne strukture populacije s pomočjo neinvazivnega genetskega vzorčenja na območju Dinaridov (na 8 let). | 7.1.1 | UL, ZGS | državni proračun | vzorčenje 2022, rezultati 2023 | 151.620 € |
| 2 | Spremljanje odnosa javnosti in ključnih deležniških skupin (standardiziran vprašalnik) do medveda in upravljanja le-tega na reprezentativnih vzorcih (na 5 let). | 7.2.2 | UL | LIFE DINALP BEAR 2019, državni proračun 2023 | 2019 | 30.000 € |
| 2 | Spremljanje trenutne predvidene številčnosti in spolne strukture s pomočjo računalniškega modeliranja. | 7.1.1 | UL | LIFE DINALP BEAR 2018/19, državni proračun 2021, 2023 | 3-krat v 5 letih, rezultati pred pripravo predloga odstrela | 11.100 € |
| 2 | Spremljanje efektivne velikosti populacije, genetske pestrosti in starostne strukture populacije. | 7.1.1 | UL | državni proračun | 2021 | 2.775 € |
| 2 | Veterinarski pregledi vseh poginjenih medvedov, ki niso poginili zaradi travmatskih vzrokov (strelne rane, promet ipd.) s strani veterinarja, usposobljenega za področje zdravstvenega varstva divjih živali in pregledi vzorcev teh živali za določene patogene organizme (koordinirano na ravni populacije). | 7.1.4 | UL | državni proračun | redno, po potrebi | 5.000 € |
| 3 | Spremljanje ekonomskih in drugih družbenih učinkov prisotnosti medveda, npr. prihodek iz lova, prihodek iz na medveda vezanih pridobitnih dejavnosti. | 7.2.3 | ZGS | državni proračun | redno, na letni ravni | 3.400 € |
| 3 | Spremljanje pomena hrane s krmišč v prehrani medveda in monitoring učinkov prilagoditve ukrepa krmljenja. | 7.1.1, 7.1.5 | UL, ZGS | raziskovalni projekti | redno |  |

8 Raziskovalne prioritete

Dolgoročni cilj:

8.1 Preko raziskovalnih projektov, financiranih iz raziskovalnih sredstev, izboljšati varstvo in upravljanje medveda ter znižati s tem povezane stroške

Podrobnejši cilj:

8.1.1 Z raziskavami pridobiti rezultate, za katere se pričakuje, da bodo imeli pomemben vpliv na varstvo in/ali upravljanje z medvedom v Sloveniji

Ukrepi:

| 8. Raziskovalne prioritete |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Kandidiranje na razpisih za raziskave. | 8.1.1 | raziskovalne inštitucije v sodelovanju z upravljavci | prijavitelji raziskovalnih projektov, mehanizmi za (so)financiranje | redno | brez dodatnih stroškov |

9 Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov

Dolgoročna cilja:

9.1 Preprečiti porast primerov nezakonitega ubijanja medvedov

9.2 Dvigniti zavest, da je nezakonito ubijanje velikih zveri kaznivo dejanje in da je treba zakonodajo spoštovati

Podrobnejši cilji:

9.1.1 Izboljšanje učinkovitosti dela organov pregona

9.1.2 Čim prejšnje odkrivanje primerov nezakonitega ubijanja medvedov

9.1.3 Vodenje baze primerov nezakonitega ubijanja in iskanje vzrokov/motiva za njihovo pojavljanje

9.1.4 Ohranjanje sprejemljivosti medveda na ravni, ki je še vzdržna za lokalne prebivalce

9.2.1 Povečati ozaveščenost pri ključnih deležnikih

Ukrepi:

| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Pregled trupel medvedov s strani usposobljenega veterinarja, če obstaja sum na kaznivo dejanje in če je izvedba pregleda možna | 9.1.1, 9.1.3 | UL | državni proračun | redno | 5.000 € |
| 1 | Vodenje podatkovne baze primerov nezakonitega ubijanja medvedov. | 9.1.3 | ZGS | državni proračun | redno | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Vzpostavitev policijske ekipe/enote, usposobljene za preiskovanje primerov nezakonitega ubijanja prostoživečih živali in izdelava protokola za ustrezno ukrepanje v primeru najdbe mrtve živali, za katero obstaja sum, da je bila nezakonito ubita. | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 | MNZ, LZS, ZGS, UL | LIFE Lynx | 2019 | 122.000 € |
| 2 | Izobraževanje lovskih pripravnikov in lovskih čuvajev o vsebinah, povezanih z nezakonitim ubijanjem, poudarjanje pomena ničelne tolerance do takšnih kaznivih dejanj in ozaveščanje o nesprejemljivosti prakse plašenja medvedov s sredstvi, ki poškodujejo medveda (npr. šibrenimi naboji) na krmiščih za divje prašiče. | 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1 | LZS, MOP | LZS, LIFE Lynx, državni proračun | redna izobraževanja | 850 € |

10 Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane

Dolgoročni cilji:

10.1 Ohraniti kakovosten, dovolj povezan habitat medveda

10.2 Izboljšati povezanost prostora za medveda, kjer je to pomembno

Podrobnejši cilji:

10.1.1 Vključiti potrebe vrste po prostoru v proces prostorskega planiranja in v prihodnje spremembe rabe prostora /posege v prostor

10.2.1 Prepoznati ključna mesta, kjer bi bilo treba povečati povezanost prostora, pripraviti načrt ureditve teh mest in ga izvesti

Ukrepi:

| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Določitev glavnih območij/mest/koridorjev, kjer bi bilo treba povezljivost prostora za medveda izboljšati ter priprava načrta/opredelitev možnih načinov sanacije in virov financiranja koridorjev za medveda. | 10.2.1 | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 5.000 € |
| 1 | Izdelava smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda. | 10.1.1, 10.2.1 | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 10.000 € |
| 1 | Sanacija slabo urejenih/uničenih koridorjev. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 10.2.1 | DARS, gradbena in druga podjetja | DARS, DRC | postopno, časovno opredeljeno v načrtu (prejšnji ukrep) | 5.000.000 € |
| 1 | Priprava podrobne karte habitatne primernosti in aktualnih/potencialnih koridorjev medveda za Slovenijo, upoštevaje habitatne danosti v sosednjih državah ter smernic za prostorske načrtovalce. | 10.1.1, 10.2.1 | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 20.000 € |
| 2 | Izvedba seminarja za prostorske planerje namenjene prepoznavanju prostorskih potreb medvedov in njihovem upoštevanju pri presojah. | 10.1.1 | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 13.000 € |

11 Optimizacija zakonodaje

Dolgoročni cilji:

11.1 Optimizacija zakonodaje na način, da bo omogočala vzdrževanje tolerance do medveda med ljudmi in nudila podporo dolgoročni ohranitvi medveda

Podrobnejši cilji:

11.1.1 Posodobitev obstoječega odškodninskega sistema

11.1.2 Ureditev zakonodaje, povezane z opazovanjem medveda

11.1.3 Sprememba naravovarstvene zakonodaje v smeri poenostavitve postopka odstrela konfliktnih osebkov

11.1.4 Sprememba zakonodaje, povezane z zbiranjem in odvozom odpadkov

11.1.5 Sprememba zakonodaje v smeri ureditve statusa intervencijske skupine

11.1.6 Vpeljava Smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda v zakonodajo

11.1.7 Ureditev predpisov, ki ščitijo lastnike pastirskih psov

Ukrepi:

| 11. Optimizacija zakonodaje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Posodobitev Zakona o ohranjanju narave in Pravilnika o primernih načinih varovanja skladno z novimi ugotovitvami in preizkušenimi metodami varovanja premoženja pred medvedom in drugimi velikimi zvermi. | 11.1.1 | MOP, ARSO, ZGS | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Vzpostavitev in izvajanje nadzora nad postavljenimi zaščitnimi sredstvi za preprečevanje nastajanja škode na človekovem premoženju. | 11.1.1 | MOP, ZGS | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Skrajšanje/poenostavitev postopkov pridobitve dovoljenj za odstrel konfliktnih medvedov. | 11.1.3 | MOP, ZGS, ARSO | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Zakonska ureditev statusa intervencijske skupine (stalna pripravljenost skupine). | 11.1.5 | MOP, ZGS | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Uvedba obvezne uporabe smetnjakov, ki medvedu preprečujejo dostop do vsebine na območjih redne prisotnosti medveda. | 11.1.4 | MOP, ZGS | državni proračun | 2021 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Vpeljava Smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda v zakonodajo. Ureditev statusa površin v bližini zelenih mostov. | 11.1.6 | MOP, LIFE DINALP BEAR | državni proračun, LIFE DINALP BEAR | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Ureditev statusa pastirskih psov (državni register), ki lastnika takšnih psov ščiti pred odgovornostjo v primeru napada psa na osebo ali domačo žival, ki vstopi na ograjeno območje pašnika ali druge kmetijske površine, ki je jasno označena z opozorilnimi tablami. | 11.1.7 | MOP | državni proračun | 2020 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |

12 Medsektorsko usklajevanje

Dolgoročni cilj:

12.1. Usklajeno delovanje različnih relevantnih sektorjev

Podrobnejši cilj:

12.1.1. Vzpostaviti ali nadaljevati dobro sodelovanje med ključnimi sektorji

Ukrepi:

| 12. Medsektorsko usklajevanje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov za postavitev zelene infrastrukture. | 12.1.1 | MOP (prostorski in okoljski del), ZGS, DARS, DRSI | del rednih nalog, državni proračun | redno | 10.200 € |
| 1 | Sodelovanje pri pregledu/potrjevanju občinskih prostorskih načrtov (OPN) z namenom ohranjanja ustrezne povezljivosti habitata. | 12.1.1 | MOP (prostorski in okoljski del), ZGS | del rednih nalog, državni proračun | redno | 8.500 € |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi ukrepov PRP za naslednje programsko obdobje. | 12.1.1 | MKGP, MOP | del rednih nalog, državni proračun | 2019 | 8.500 € |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi prenovljenega Programa upravljanja območij Natura 2000. | 12.1.1 | MOP, UL, ZRSVN, ZGS | državni proračun, projekti | 2020 | 3.400 € |
| 2 | Organizacija rednih medsektorskih srečanj za izmenjavo in usklajevanje mnenj (skupina na ravni vodij sektorjev). | 12.1.1. | MOP (okoljski in prostorski del), MKGP, MNZ, ZGS, UL, KGZS | državni proračun | letno | 7.650 € |
| 2 | Sodelovanje pri pripravi dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov območij (LUN). | 12.1.1 | MKGP, ZGS, ZRSVN | del rednih nalog, državni proračun | 2020 | brez dodatnih stroškov |

13 Mednarodno sodelovanje

Dolgoročni cilj:

13.1 Skozi dialog in sodelovanje na mednarodni ravni zagotoviti postopno okrevanje populacije medveda v alpskem prostoru in ohranjanje ugodnega varstvenega stanja v dinarskem prostoru

Podrobnejši cilji:

13.1.1 Okrepiti sodelovanje z državami dinarskega prostora

13.1.2 Nadaljevanje sodelovanja z državami iz območja Alp

13.1.3 Vzpostaviti sodelovanje in izmenjavo izkušenj z državami, v katerih se aktivno upravlja populacije medvedov

Ukrepi:

| 13. Mednarodno sodelovanje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Prispeva k doseganju ciljev | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 2 | Redno sodelovanje predstavnikov različnih sektorjev v mednarodnih skupinah za usklajevanje upravljanja populacije medveda (na primer WISO). | 13.1.2 | ZGS, MOP | državni proračun | redno | 13.000 € |
| 2 | Podpora ustanovitvi formalne skupine predstavnikov strokovnih organizacij držav dinarskega prostora po zgledu WISO v alpskem prostoru. | 13.1.1 | MOP, ZGS, UL | projekti, državni proračun | v času predsedovanja EU | 30.000 € |
| 2 | Prenos priporočil iz Smernic za poenoteno upravljanje rjavega medveda na območju Alp in severnih Dinaridov v nacionalne dokumente. | 13.1.1 13.1.2 | MOP, ZGS, UL | del rednih nalog, LIFE DINALP BEAR | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 2 | Vzpostavitev konzorcija upravljavcev/strokovnjakov iz EU držav, v katerih se z odstrelom posega v populacijo medveda. | 13.1.3 | MOP | državni proračun | v času predsedovanja EU | 25.000 € |
| 2 | Nadaljevanje čezmejnega sodelovanja na področju spremljanja stanja populacije. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 13.1.1 13.1.2 | ZGS, UL | državni proračun | redno, po potrebi | 17.000 € |

NAČIN PREVERJANJA IZVAJANJA NAČRTA IN POROČANJE (se dopolni)

PRILOGE

- Tabela stroškov

- Načrt monitoringa medveda (Dodamo, ko bo v okviru LIFE DINALP BEAR (C.5 akcija) izdelan dokument Guidelines for optimized transboundary monitoring)

Tabela stroškov

| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Aktivno vključevanje deležniških skupin v načrtovanje – priprava ali prenova strategije, akcijskega načrta, ostalih upravljavskih dokumentov in predpisov. | MOP | MOP | 34.800 € | kadri |  |  |  | 3400 | 3400 | 6800 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ZGS | MOP |  | kadri |  |  |  | 8500 | 8500 | 17000 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  | 1250 | 1250 | 2500 |
|  |  | UL | MOP |  | kadri |  |  |  | 4250 | 4250 | 8500 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Proaktivno vodenje odnosov z mediji, vključno z odzivanjem na objavljanje neresnic. | MOP | MOP | 11.850 € | kadri | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ZGS | MOP |  | kadri | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 5100 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
|  |  | UL | MOP |  | kadri | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 5100 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| 1 | Vzdrževanje osnovnih informacijskih vozlišč vzpostavljenih v okviru projekta LIFE DINALP BEAR tudi po koncu projekta (spletna stran, družbena omrežja). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ZGS | MOP | 51.000 € | kadri | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 51000 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Organizacija dogodkov, na katerih se prebivalce informira o ustreznem vedenju na območju prisotnosti medveda, konfliktih, ki se lahko pojavijo in ukrepih za lajšanje sobivanja človeka in medveda. | ZGS | MOP | 15.280 € | kadri | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 7140 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
|  |  | UL | MOP |  | kadri | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 7140 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Vzdrževanje sheme označevanja »Medvedu prijaznih« izdelkov, (delovanje komisije, tisk nalepk). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | UL | MOP | 15.250 € | kadri | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 11050 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
|  |  | ZGS | MOP |  | kadri | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1700 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Priprava in diseminacija kratkih strokovnih poročil o stanju populacije in izvedenih ukrepih (del predloga odstrela). | ZGS | MOP | 3.000 € | kadri | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 3000 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Osveščanje lovcev in drugih deležniških skupin o prednostih in slabostih krmljenja medveda. | UL | LIFE DINALP BEAR, MOP, drugi projekti | 11.220 € | kadri | 1870 |  | 1870 |  | 1870 | 5610 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ZGS | LIFE DINALP BEAR, MOP, drugi projekti |  | kadri | 1870 |  | 1870 |  | 1870 | 5610 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Ozaveščanje prebivalstva na območju prisotnosti medveda o posrednih in neposrednih pozitivnih učinkih prisotnosti medveda za lokalno ekonomijo (npr. pomen turizma za ohranjanje tolerance do medveda). | UL | MOP, projekti | 6.800 € | kadri |  | 1700 |  | 1700 |  | 3400 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ZGS | MOP, projekti |  | kadri |  | 1700 |  | 1700 |  | 3400 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | MGTR | projekti, MGTR |  | kadri |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | STO | projekti, MOP, MGTR |  | kadri |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Organizacija strokovnih posvetov za izmenjavo izkušenj in idej med ključnimi organizacijami deležniških skupin na nacionalni ravni. | MOP | MOP | 9.000 € | kadri |  | 4250 |  |  | 4250 | 8500 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  | 250 |  |  | 250 | 500 |

| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Stalna pripravljenost in ustrezna opremljenost intervencijske skupine, ki sprejema klice ljudi, ki se počutijo ogrožene s strani medveda. | ZGS | MOP | 300.000 € | kadri | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 |
| 1 | Čim prejšnji odstrel medveda, ki je prepoznan kot potencialno nevaren (skladno s protokolom za delovanje intervencijske skupine – Priloga 1 Strategije) | ARSO | MOP | 42.500 € | kadri | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 42500 |
|  |  | ZGS | MOP, stroški vključeni v delo interven. Skupine | vključeno v delo interv. skupine | kadri |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | upravljavec lovišča | prihodki od odstrela | ni dodatnih stroškov | kadri |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Osveščanje prebivalcev z območij prisotnosti medveda glede pomena ukrepov za preprečevanje dostopa medvedov do hrane antropogenega izvora, primernega vedenja na območjih prisotnosti medveda in pomenu odstranjevanja goste vegetacije v neposredni okolici naselij/hiš, ki bi lahko nudila kritje medvedu. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ZGS | MOP, projekti | 34.000 € | kadri | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 17000 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | UL | MOP, projekti |  | kadri | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 17000 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Nadgradnja sistemov zbiranja odpadkov na območjih stalne prisotnosti medveda na način, da le-ti ne privabljajo medvedov v naselja. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ZGS | MOP | 20.400 € | kadri |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 20400 |
|  |  | komunalna podjetja, lokalne skupnosti | državni in občinski proračun | 500.000 € | storitve in material |  |  |  | 250000 | 250000 | 500000 |
| 1 | Sofinanciranje (v višini 80 %) kompostnikov, ki medvedu onemogočajo dostop do organskih odpadkov. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ZGS | MOP | 66.050 € | kadri | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 25500 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 40550 |
|  |  | lokalne skupnosti | občinski proračun, prejemniki | 7.500 € | ostalo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 |
| 2 | Opozarjanje na negativne posledice odlaganja organskih odpadkov (npr. klavniški ostanki) v bližini naselij in sankcioniranje odkritih povzročiteljev. | inšpekcijske službe, ZGS (interven. skupina) | državni proračun | ni dodatnih stroškov |  |  |  |  |  |  | 0 |

| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Sofinanciranje preizkušeno učinkovitih ukrepov za zaščito premoženja pred medvedom (npr. večžične elektroograje, elektromreže, pastirski psi) - tudi tistim uporabnikom, ki še niso utrpeli škode po zavarovanih živalskih vrstah. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ARSO | MOP | 214.260 € | kadri | 12852 | 12852 | 12852 | 12852 | 12852 | 64260 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |
| 1 | Razdeljevanje zaščitnih sredstev, svetovanje rejcem, čebelarjem in ostalim zainteresiranim o pravilni uporabi sofinanciranih zaščitnih sredstev in kontrola pravilne uporabe. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ZGS | MOP | 110.325 € | kadri | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 102000 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 8325 |
|  |  | KGZS | državni proračun | 22.550 € | kadri | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 17000 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 5550 |
| 1 | Vzpostavitev in vzdrževanje vzrejnih linij pastirskih psov. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ZGS | MOP | 34.863 € | kadri | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 17000 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 17863 |
| 1 | Ažurno izplačevanje odškodnin na podlagi ustreznih cenikov za škodo po medvedu, ki nastane kljub primerni zaščiti premoženja ali nastane na območju, kjer nastanek škode ni pričakovan. | ARSO | MOP | 1.114.200 € | kadri | 42840 | 42840 | 42840 | 42840 | 42840 | 214200 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 |
|  |  | ZGS | MOP | 375.000 € | kadri | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 225000 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |
| 1 | Optimizacija obstoječih sistemov pomoči kmetom (PRP, kmetijski sklad…) na način, da bodo spodbujali uporabo ustreznih načinov zaščite pašnih živali pred velikimi zvermi in spodbujali uporabo kombinacije teh ukrepov. | MKGP | MKGP | 5.950,00 € | kadri | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 5950 |
|  |  | MOP | MOP | 5.950,00 € | kadri | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 5950 |
|  |  | KGZS | MKGP | 5.950,00 € | kadri | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 5950 |
|  |  | ARSO | MOP | 5.950,00 € | kadri | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 5950 |
|  |  | ZGS | MOP | 5.950,00 € | kadri | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 5950 |
| 2 | Promocija in širjenje primerov dobrih praks ter izobraževanje prebivalcev z območij prisotnosti medveda (Dinaridi in Alpe) glede pomena primernih načinov zaščite premoženja. | KGZS | državni proračun | 17.500 € | kadri | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 17000 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  |  | ZGS | MOP, projekti | 28.000 € | kadri | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 25500 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |

| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Načrtovanje višine odvzema medveda za 3-letna obdobja, pri čemer se upošteva težnostne kategorije, tako da odstrel čim manj ruši naravno spolno in starostno razmerje v populaciji in na način, da se zahodno od AC Ljubljana-Koper varuje samice (odstrel v spomladanskem času, prilagojeno načrtovanje deležev težnostnih kategorij). | MOP | MOP | 20.400 € | kadri | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 20400 |
|  |  | ARSO | MOP | 2.550 € | kadri | 850 | 850 |  |  | 850 | 2550 |
|  |  | ZRSVN | MOP | 5.100 € | kadri | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 5100 |
|  |  | ZGS | MOP | 20.400 € | kadri | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 20400 |
| 1 | Izvedba vsakoletnega odstrela medvedov z namenom uravnavanja številčnosti (pravico do odstrela imajo upravljavci lovišč, ki redno sodelujejo pri nacionalnih monitoringih velikih zveri) | upravljavci lovišč in LPN-jev | se pokriva s prihodki od odstrela | brez dodatnih stroškov |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Izvedba vsakoletnega odstrela z namenom odstranjevanja konfliktnih živali, ki se upošteva v letni kvoti odstrela | ZGS in upravljavci lovišč | državni proračun | stroški upoštevani pri delu interven. skupine |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Čim prejšnji odstrel medveda, ki je prepoznan kot potencialno nevaren ali posebno problematičen, npr. večkrat zapored povzroči škodo na govedu ali se nauči prečkati visoko elektromrežo (glej protokol za delovanje intervencijske skupine – Priloga 1 Strategije). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ARSO, ZGS, upravljavec lovišča | državni proračun | stroški upoštevani pri delu interven. skupine |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Dogovor o načinu usklajevanja načrtovanja odvzema medvedov s Hrvaško (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | MOP | MOP | 14.200 € | kadri |  | 5100 |  | 5100 |  | 10200 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  | 2000 |  | 2000 |  | 4000 |
|  |  | ZGS | MOP | 680,00 € | kadri |  | 340 |  | 340 |  | 680 |
|  |  | UL | MOP | 680,00 € | kadri |  | 340 |  | 340 |  | 680 |
| 3 | Izvedba odlovov živih medvedov za namene preselitve medvedov v druge države | MOP, ZGS, ARSO | sredstva tujih projektov / držav | stroški se izračunajo za vsak primer posebej |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Krmljenje medveda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Preprečevanje oblik krmljenja, ki spodbujajo močnejšo habituacijo medveda na človeka (krmljenje z roke) ter zagotavljanje poostrenega nadzora krmljenja in sankcioniranja kršiteljev skladno z lovskoupravljavskimi načrti. | upravljavci lovišč/ lovska inšpekcija (nadzor/sankcioniranje) | državni proračun | vključeno v redno delo |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Odstranitev/premik krmišč, namenjenih medvedu (stalna števna mesta), ki so preblizu naselij - skladno z 8.1 d) poglavjem Strategije. | ZGS | MOP | 10.755 € | kadri |  | 10200 |  |  |  | 10200 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  | 555 |  |  |  | 555 |
|  |  | lovska inšpekcija (pregled odstranjenih krmišč) | državni proračun | 6.765 € | kadri |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 5100 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  | 555 | 555 | 555 | 1665 |
|  |  | upravljavci lovišč, ki izvajajo odstrel medveda | upravljavci lovišč | prihodki od odstrela medveda |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Postopno odstranjevanje krmišč s škrobno krmo, namenjenih divjadi, ki so preblizu naselij - skladno z 8.1 d) poglavjem Strategije. | ZGS (prilagoditev načrtov) | državni proračun | 21.233 € | kadri |  |  | 6800 | 6800 | 6800 | 20400 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 832,5 |
|  |  | upravljavci lovišč, ki izvajajo odstrel medveda | upravljavci lovišč | ni predvidenih stroškov |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | lovska inšpekcija (nadzor izvajanja načrtov - pregled krmišč) | državni proračun | 9.020 € | kadri |  |  |  | 3400 | 3400 | 6800 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  | 1110 | 1110 | 2220 |
| 2 | Zmanjšanje načrtovane količine položene krme, ki ima vpliv na medveda za 5 % v obdobju trajanja tega dokumenta. | ZGS (prilagoditev načrtov) | državni proračun | vključeno v redno delo |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | lovska inšpekcija (nadzor izvajanja načrtov) |  |  | kadri |  |  |  |  |  | 0 |

| 6. Ogledovanje medveda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 2 | Promocija smernic, izdelanih v LIFE DINALP BEAR projektu. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | MOP | državni proračun | vključeno v redno delo | kadri | 2550 | 850 |  |  |  | 3400 |
|  |  | ZGS | državni proračun | 1.700,00 € | kadri |  | 1700 |  |  |  | 1700 |
| 2 | Opredelitev do krmišč, namenjenih krmljenju medveda, v lovsko upravljavskih načrtih. | ZGS | državni proračun | 2.720,00 € | kadri | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 2720 |

| 7. Spremljanje stanja populacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Spremljanje in beleženje smrtnosti, vključno z vzroki smrti, meritvami mrtvih medvedov, odvzemom zoba za določitev starosti in zbiranjem vzorcev za genetiko ter za potrebe raziskav. | ZGS | MOP | 54.200 € | kadri | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 35700 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 18500 |
| 1 | Nadaljevanje zbiranja podatkov »štetij medvedov na stalnih števnih mestih«. | ZGS (s soglasjem LZS) | MOP | 65.350 € | kadri | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 | 59850 |
|  |  |  |  |  | ostalo | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 5500 |
|  |  | OZUL-i | MOP | 5.000 € | ostalo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 1 | Vzdrževanje nacionalne baze podatkov in izmenjava podatkov o monitoringu z drugimi državami prek skupne spletne baze (Spremljanje interakcij med medvedom in človekom, škode, biometrija mrtvih medvedov, štetje na stalnih števnih mestih, telemetrija, genetika). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | ZGS | MOP | 50.000 € | kadri |  | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 50000 |
| 1 | Spremljanje gibanja, številčnosti in pojavljanja samic medvedov v Alpah prek neinvazivnega genetskega vzorčenja. Vzorčenje na vsaka 4 leta. | ZGS | MOP | 49.729 € | kadri |  |  |  | 24820 | 3400 | 28220 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  | 832,5 | 166,5 | 999 |
|  |  | UL | MOP |  | ostalo |  |  |  | 20000 | 510 | 20510 |
| 1 | Ocena številčnosti in spolne strukture populacije s pomočjo neinvazivnega genetskega vzorčenja na območju Dinaridov (na 8 let). | UL | MOP | 151.623 € | ostalo |  |  |  | 100000 |  | 100000 |
|  |  | ZGS | MOP |  | kadri |  |  |  | 36540 | 7308 | 43848 |
|  |  |  |  |  | ostalo |  |  |  | 7775 |  | 7775 |
| 2 | Spremljanje odnosa javnosti in ključnih deležniških skupin (standardiziran vprašalnik) do medveda in upravljanja le-tega na reprezentativnih vzorcih (na 5 let). | UL | LIFE DINALP BEAR | 15.000 € | ostalo | 15000 |  |  |  |  | 15000 |
|  |  | UL | MOP | 15.000 € | ostalo |  |  |  |  | 15000 | 15000 |
| 2 | Spremljanje trenutne predvidene številčnosti in spolne strukture s pomočjo računalniškega modeliranja. | UL | LIFE DINALP BEAR | 3.700 € | kadri | 3700 |  |  |  |  | 3700 |
|  |  |  | MOP | 7.400 € | kadri |  |  | 3700 |  | 3700 | 7400 |
| 2 | Spremljanje efektivne velikosti populacije, genetske pestrosti in starostne strukture populacije. | UL | državni proračun | 2.775 € | kadri |  |  |  |  | 2775 | 2775 |
| 2 | Veterinarski pregledi vseh poginjenih medvedov, ki niso poginili zaradi travmatskih vzrokov (strelne rane, promet ipd.) s strani veterinarja, usposobljenega za področje zdravstvenega varstva divjih živali in pregledi vzorcev teh živali za določene patogene organizme (koordinirano na ravni populacije). | UL | državni proračun | 5.000 € | ostalo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 3 | Spremljanje ekonomskih in drugih družbenih učinkov prisotnosti medveda, npr. prihodek iz lova, prihodek iz na medveda vezanih pridobitnih dejavnosti. | ZGS | državni proračun | 3.400 € | kadri | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 3400 |
| 3 | Spremljanje pomena hrane s krmišč v prehrani medveda in monitoring učinkov prilagoditve ukrepa krmljenja. | UL, ZGS | raziskovalni projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. Raziskovalne prioritete |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Kandidiranje na razpisih za raziskave. | raziskovalne inštitucije v sodelovanju z upravljavci | prijavitelji raziskovalnih projektov, mehanizmi za (so)financiranje | redno | brez dodatnih stroškov |

| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | Tip stroška | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Pregled trupel medvedov s strani usposobljenega veterinarja, če obstaja sum na kaznivo dejanje in če je izvedba pregleda možna | UL | MOP | 5.000 € | ostalo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 1 | Vodenje podatkovne baze primerov nezakonitega ubijanja medvedov. | ZGS | državni proračun | vključeno v redno delo |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Vzpostavitev policijske ekipe/enote, usposobljene za preiskovanje primerov nezakonitega ubijanja prostoživečih živali in izdelava protokola za ustrezno ukrepanje v primeru najdbe mrtve živali, za katero obstaja sum, da je bila nezakonito ubita. | MNZ, LZS, ZGS, UL | LIFE Lynx | 122.000 € | ostalo | 122000 |  |  |  |  | 122000 |
| 2 | Izobraževanje lovskih pripravnikov in lovskih čuvajev o vsebinah, povezanih z nezakonitim ubijanjem, poudarjanje pomena ničelne tolerance do takšnih kaznivih dejanj in ozaveščanje o nesprejemljivosti prakse plašenja medvedov s sredstvi, ki poškodujejo medveda (npr. šibrenimi naboji) na krmiščih za divje prašiče. | LZS, MOP | LZS, LIFE Lynx, državni proračun | 850 € | redno | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |

| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Določitev glavnih območij/mest/koridorjev, kjer bi bilo treba povezljivost prostora za medveda izboljšati ter priprava načrta/opredelitev možnih načinov sanacije in virov financiranja koridorjev za medveda. | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 5.000 € |
| 1 | Izdelava smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda. | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 10.000 € |
| 1 | Sanacija slabo urejenih/uničenih koridorjev. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | DARS, gradbena in druga podjetja | DARS, DRC | postopno, časovno opredeljeno v načrtu (prejšnji ukrep) | 5.000.000 € |
| 1 | Priprava podrobne karte habitatne primernosti in aktualnih/potencialnih koridorjev medveda za Slovenijo, upoštevaje habitatne danosti v sosednjih državah ter smernic za prostorske načrtovalce. | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 20.000 € |
| 2 | Izvedba seminarja za prostorske planerje namenjene prepoznavanju prostorskih potreb medvedov in njihovem upoštevanju pri presojah. | LIFE DINALP BEAR | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 13.000 € |

| 11. Optimizacija zakonodaje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 1 | Posodobitev Zakona o ohranjanju narave in Pravilnika o primernih načinih varovanja skladno z novimi ugotovitvami in preizkušenimi metodami varovanja premoženja pred medvedom in drugi velikimi zvermi. | MOP, ARSO, ZGS | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Vzpostavitev in izvajanje nadzora nad postavljenimi zaščitnimi sredstvi za preprečevanje nastajanja škode na človekovem premoženju. | MOP, ZGS | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Skrajšanje/poenostavitev postopkov pridobitve dovoljenj za odstrel konfliktnih medvedov. | MOP, ZGS | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Zakonska ureditev statusa intervencijske skupine (stalna pripravljenost skupine). | MOP | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Uvedba obvezne uporabe smetnjakov, ki medvedu preprečujejo dostop do vsebine na območjih redne prisotnosti medveda. | MOP | državni proračun | 2021 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Vpeljava Smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda v zakonodajo. Ureditev statusa površin v bližini zelenih mostov. | MOP, LIFE DINALP BEAR | državni proračun, LIFE DINALP BEAR | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Ureditev statusa pastirskih psov (državni register), ki lastnika takšnih psov ščiti pred odgovornostjo v primeru napada psa na osebo ali domačo žival, ki vstopi na ograjeno območje pašnika ali druge kmetijske površine, ki je jasno označena z opozorilnimi tablami. | MOP | državni proračun | 2020 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |

| 12. Medsektorsko usklajevanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Okvirni stroški ukrepa za 5 let | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) | 2022 (€) | 2023 (€) | SKUPAJ (€) |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov za postavitev zelene infrastrukture. | MOP (prostorski in okoljski del) | državni proračun | 10.200 € | 850 | 1700 | 2550 |  |  | 5100 |
|  |  | ZRSVN | državni proračun |  | 340 | 680 | 680 |  |  | 1700 |
|  |  | ZGS | državni proračun |  | 340 | 680 | 680 |  |  | 1700 |
|  |  | DARS, DRSI | državni proračun |  | 340 | 680 | 680 |  |  | 1700 |
| 1 | Sodelovanje pri pregledu/potrjevanju občinskih prostorskih načrtov (OPN) z namenom ohranjanja ustrezne povezljivosti habitata. | MOP (prostorski in okoljski del), ZGS | del rednih nalog, državni proračun | 8.500 € | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 8500 |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi ukrepov PRP za naslednje programsko obdobje. | MKGP | del rednih nalog | 8.500 € |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | MOP | državni proračun |  | 8500 |  |  |  |  | 8500 |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi prenovljenega Programa upravljanja območij Natura 2000. | UL | državni proračun, projekti | 3.400 € |  | 850 |  |  |  | 850 |
|  |  | ZRSVN | državni proračun, projekti |  |  | 850 |  |  |  | 850 |
|  |  | ZGS | državni proračun, projekti |  |  | 850 |  |  |  | 850 |
|  |  | MOP | državni proračun, projekti |  |  | 850 |  |  |  | 850 |
| 2 | Organizacija rednih medsektorskih srečanj za izmenjavo in usklajevanje mnenj (skupina na ravni vodij sektorjev). | MOP (okoljski in prostorski del) | državni proračun | 7.650 € | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1700 |
|  |  | MKGP | državni proračun |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |
|  |  | MNZ | državni proračun |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |
|  |  | ZGS | državni proračun |  | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1700 |
|  |  | UL | državni proračun |  | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1700 |
|  |  | KGZS | državni proračun |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |
| 2 | Sodelovanje pri pripravi dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov območij (LUN). | MKGP, ZGS, ZRSVN | del rednih nalog, državni proračun | brez dodatnih stroškov |  |  |  |  |  | 0 |

| 13. Mednarodno sodelovanje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioriteta | Ukrepi | Izvajalec | Financiranje | Rok za izvedbo | Okvirni stroški ukrepa za 5 let |
| 2 | Redno sodelovanje predstavnikov različnih sektorjev v mednarodnih skupinah za usklajevanje upravljanja populacije medveda (na primer WISO). | ZGS, MOP | državni proračun | redno | 13.000 € |
| 2 | Podpora ustanovitvi formalne skupine predstavnikov strokovnih organizacij držav dinarskega prostora po zgledu WISO v alpskem prostoru. | MOP, ZGS, UL | projekti, državni proračun | v času predsedovanja EU | 30.000 € |
| 2 | Prenos priporočil iz Smernic za poenoteno upravljanje rjavega medveda na območju Alp in severnih Dinaridov v nacionalne dokumente. | MOP, ZGS, UL | del rednih nalog, LIFE DINALP BEAR | 2019 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 2 | Vzpostavitev konzorcija upravljavcev/strokovnjakov iz EU držav, v katerih se z odstrelom posega v populacijo medveda. | MOP | državni proračun | v času predsedovanja EU | 25.000 € |
| 2 | Nadaljevanje čezmejnega sodelovanja na področju spremljanja stanja populacije. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | MOP | državni proračun | redno | 12.000 € |
|  |  | ZGS, UL | državni proračun | redno, po potrebi | 5.000 € |